## Slide 1
Semana 12
Gestión de requisitos
Subtemas 12.1–12.4 — CCB, trazabilidad completa, métricas y control de versiones del ERS
Unidad 4: Validación y Gestión de Requisitos
ISR-401 · Ingeniería de Requisitos · UTEQ
1

## Slide 2
PLANIFICACIÓN DE LA CLASE
¿Qué haremos hoy?
1
Iteratividad de la IR (20 min)
35% cambio promedio · fuentes de cambio por dominio PFC
2
Proceso CCB (35 min)
Formulario CR · 6 pasos · roles en el CCB
3
Trazabilidad completa (25 min)
Pre/interna/post · RTM completa · trazabilidad por uso
4
Métricas y Git (20 min)
6 métricas · versionado semántico · 3 baselines
5
PE-12 (60 min)
Simulación completa CCB: 3 CRs reales con roles (director/cliente/desarrollador)
2

## Slide 3
La IR no termina cuando empieza el desarrollo
El 35 % de los requisitos cambian entre la primera versión del ERS y el sistema final
Fuentes de cambio: nuevas leyes/regulaciones · cambios en el negocio del cliente · errores descubiertos en validación · avances tecnológicos
El cambio no es un fracaso del proceso de IR — es inevitable si el proyecto es largo
La gestión de cambios convierte el caos en proceso controlado
  Sin gestión de cambios: cada cambio abre una brecha entre el ERS y el código — scope creep garantizado
3
Notes: En los dominios del PFC, las fuentes de cambio son específicas: ganadería → nuevas regulaciones AGROCALIDAD; camaroneras → variaciones en precios de mercado que cambian la lógica de cosecha; palma africana → cambios en contratos con extractoras; aulas IoT → nuevos protocolos de comunicación (MQTT vs. HTTP/REST); mascotas → cambios en regulaciones municipales de licencias veterinarias.

## Slide 4
El proceso del CCB — 6 pasos
1. SOLICITUD: el stakeholder completa el formulario CR con descripción, justificación y RF afectados
2. ANÁLISIS DE IMPACTO: el equipo estima coste, tiempo y riesgo del cambio (RF afectados + pruebas + modelos)
3. REVISIÓN CCB: sesión formal con director, cliente y desarrollador — decidir: APROBAR / RECHAZAR / POSPONER
4. ACTUALIZACIÓN: si aprobado, modificar ERS (RF, modelos, RTM) con nueva versión
5. COMUNICACIÓN: notificar a todos los stakeholders la decisión y los cambios
6. SEGUIMIENTO: verificar que el cambio se implementó y que el sistema sigue siendo coherente
  Regla de oro: ningún cambio en el ERS sin número de CR aprobado por el CCB
4
Notes: El CCB en el PFC puede ser simplificado: el formulario CR es una issue en GitHub/GitLab etiquetada como "change-request". La revisión CCB es una reunión de 30 minutos con el director del proyecto y el equipo. La clave es la documentación: si no hay CR aprobado, el cambio no existe oficialmente. En proyectos reales de gobierno, los CRs rechazados son tan importantes como los aprobados — documentan por qué algo no se cambió.

## Slide 5
Los tres tipos de trazabilidad
Trazabilidad PRE (hacia atrás)
RF → stakeholder que lo originó
RF → meta o softgoal del modelo KAOS
RF → escenario o caso de uso de origen
Permite: saber "¿por qué existe este requisito?"
Si cambia el objetivo del negocio → identificar qué RF deben cambiar
Trazabilidad POST (hacia adelante)
RF → caso de prueba de aceptación
RF → componente o módulo del diseño
RF → elemento de código fuente
Permite: saber "¿este RF está implementado y probado?"
Cobertura: % de RF con caso de prueba asociado (objetivo: 100%)
5
Notes: La trazabilidad interna (RF→RF) documenta dependencias entre requisitos: si RF-12 depende de RF-07, cuando RF-07 se modifica el equipo sabe que RF-12 también debe revisarse. La RTM completa del PFC integra los tres tipos: columnas de origen (stakeholder, meta, CU) + columnas de destino (diseño, código, prueba). La trazabilidad por uso (Ramesh & Jarke) añade "para qué se usará este RF" — útil para priorizar mantenimiento.

## Slide 6
Métricas de gestión y versionado semántico
Estabilidad de requisitos: 1 − (RF modificados / RF totales) — objetivo: > 0.80
Densidad de CR: CRs/semana — alerta si sube repentinamente (síntoma de ERS incompleto)
Tiempo de resolución de CR: días desde solicitud hasta cierre — objetivo: < 5 días
Cobertura de trazabilidad POST: RF con prueba / RF totales — objetivo: 100 %
Versionado semántico del ERS: MAJOR.MINOR.PATCH (ej. v1.2.3)
  MAJOR: cambio de alcance · MINOR: nuevo RF · PATCH: corrección de defecto en RF existente
6
Notes: El repositorio Git del PFC implementa el versionado semántico con tags: "git tag v1.0.0" marca el baseline aprobado por el cliente. Las ramas del ERS: "main" es la versión aprobada, "develop" es el trabajo en curso, "feature/RF-045" es el cambio bajo review. Los 3 baselines del ERS del PFC: baseline-0 (kickoff), baseline-1 (ERS v0.1 aprobado para revisión cruzada), baseline-2 (ERS v1.0.0 aprobado para defensa).

## Slide 7
Mapa síntesis — Semana 12 y cierre Unidad 4
12.1 Iteratividad
35% cambio promedio; fuentes de cambio por dominio
CHANGELOG del PFC desde hito 1
12.2 Gestión cambio
Formulario CR; proceso CCB; 6 pasos; métricas
3+ CRs completos del PFC procesados por CCB
12.3 Trazabilidad
Pre/interna/post; RTM completa; trazabilidad por uso
RTM con los 3 tipos de trazabilidad
12.4 Métricas y config.
6 métricas; versionado semántico; 3 baselines
ERS etiquetado v1.0.0; repositorio organizado
7
Notes: La Unidad 4 cierra con la gestión de requisitos. El ERS ya no es un documento estático — es un artefacto vivo bajo control del CCB. La semana 12 es el punto donde el PFC debe tener su ERS v0.1 baseline listo.

## Slide 8
Semana 12 — Síntesis
Gestionar requisitos es gestionar el conocimiento del proyecto. Sin trazabilidad, cada cambio es una apuesta a ciegas.
PRÓXIMO PASO
Semana 13: herramientas CASE (Jira, Enterprise Architect) y estándares IEEE 29148 / ISO 25010 en proyectos reales
ISR-401 · Ingeniería de Requisitos · UTEQ
8